## Hoja1
** Escala: del 0 al 10
ID | [8 empty] | ESTIMACIÓN
HU-01 | [8 empty] | 6
HU-02 | [8 empty] | 1
HU-03 | [8 empty] | 1
HU-04 | [8 empty] | 8
HU-05 | [8 empty] | 3
HU-06 | [8 empty] | 5
HU-07 | [8 empty] | 4
HU-08 | [8 empty] | 5
HU-09 | [8 empty] | 7
HU-10 | [8 empty] | 5
HU-11 | [8 empty] | 4
HU-12 | [8 empty] | 7
0
0
0
SPRINT BURNDOWN
DÍAS
ID | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HU-01 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-04 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU-07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU-08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU-09 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
HU-10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU-11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU-12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
TOTAL | 56 | 54 | 51 | 45 | 45 | 37 | 37 | 37 | 37
IDEAL | 56 | 54.4 | 52.8 | 51.2 | 49.6 | 48 | 46.4 | 44.8 | 44.8