## Hoja1
** Escala: del 0 al 10
ID | [8 empty] | ESTIMACIÓN
HU-01 | [8 empty] | 6
HU-02 | [8 empty] | 1
HU-03 | [8 empty] | 1
HU-04 | [8 empty] | 8
HU-05 | [8 empty] | 3
HU-06 | [8 empty] | 5
HU-07 | [8 empty] | 4
HU-08 | [8 empty] | 5
HU-09 | [8 empty] | 7
HU-10 | [8 empty] | 5
HU-11 | [8 empty] | 4
HU-12 | [8 empty] | 7
0
0
0
SPRINT BURNDOWN
DÍAS
ID | DIA1 | DIA2 | DIA3 | DIA4 | DIA5 | DIA6 | DIA7 | DIA8 | DIA9 | DIA10 | DIA11 | DIA12 | DIA13 | DIA14
HU-01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-04 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU-08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU-09 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
HU-10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU-11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU-12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
TOTAL | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 49 | 48 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32