## Iteración 1
** Escala: del 0 al 5
TAREA | [5 empty] | ESTIMACIÓN
Gestión de las notificaciones internas | [5 empty] | 1
Plan y mecanismos de comunicación con el cliente | [5 empty] | 1
Protocolo de planificación de reuniones | [5 empty] | 2
Plan de ejecución de reuniones | [5 empty] | 2
Plan de mantemiento de la documentación del proyecto | [5 empty] | 3
Plan de gestión de la planificación y el estado del proyecto | [5 empty] | 3
Gestión del tiempo | [5 empty] | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
PRODUCT BURNDOWN
ITERACIÓN
TAREA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Gestión de las notificaciones internas | 1 | 0 | - | - | - | -
Plan y mecanismos de comunicación con el cliente | 1 | 0 | - | - | - | -
Protocolo de planificación de reuniones | 2 | 2 | - | - | - | -
Plan de ejecución de reuniones | 2 | 2 | - | - | - | -
Plan de mantemiento de la documentación del proyecto | 3 | 3 | - | - | - | -
Plan de gestión de la planificación y el estado del proyecto | 3 | 3 | - | - | - | -
Gestión del tiempo | 2 | 2 | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | - | - | - | -
TOTAL | 14 | 12
IDEAL | 14 | 11.2 | 8.4 | 5.6 | 2.8 | 0