## Hoja1
** Escala: del 0 al 10
ID | [8 empty] | ESTIMACIÓN
HU-01 | [8 empty] | 6
HU-02 | [8 empty] | 1
HU-03 | [8 empty] | 1
HU-04 | [8 empty] | 8
HU-05 | [8 empty] | 3
HU-06 | [8 empty] | 5
HU-07 | [8 empty] | 4
HU-08 | [8 empty] | 5
HU-09 | [8 empty] | 7
HU-10 | [8 empty] | 5
HU-11 | [8 empty] | 4
HU-12 | [8 empty] | 7
0
0
0
SPRINT BURNDOWN
DÍAS
ID | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
HU-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-06 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-07 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-09 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 37 | 37 | 37 | 28 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0